## Tabelle1
How2MultiWind |  | 2020
|  | April | [6 empty] | Mai | [5 empty] | Juni
|  | KW15 | KW16 |  | KW17 |  | KW18 |  | KW19 | KW20 |  | KW21 | KW22 |  | KW23
45 Std
45 Std
30 Std
30 Std
AP5 | Wirtschaftlich technisches Auslegungstool
AP5.1 | Ein und Ausgabe Version des Programmes
Hier wird seitens von Arlind und Bopaul bestimmt, was Intern im Programm berechnet wird. Die Werte werden erstmal auf "Default Werte" gesetz, um korrektes ausführen nachzuvollziehen. Daraufhin soll die Nachhaltigkeitsauswertung ausgegeben werden.
| Parameter Dekleration | 8 Std
AP5.1.1 Maschine 1,2 (Arlind) Maschine 3,4 (Bopaul) | Hier werden erstmal alle Parameter der 4 Maschinen deklariert und initialisiert um klares Weiterprogrammieren zu gewährleisten.
| Gültigkeits-check |  |  | 16 Std
AP5.1.2 Maschine 1,2 (Arlind) Maschine 3,4 (Bopaul) | An dieser Stelle geht es darum die Gültigkeitsintervalle (also die Min und Max) von der Excel Tabelle in Python umzuschreiben und zu kontrollieren, dass die Eingaben innerhalb dieser Werte liegen.
| Auswertungsformel |  |  |  |  | 18 Std
AP5.1.3 Maschine 1,2 (Arlind) Maschine 3,4 (Bopaul) | Die Formel zur Auswertung der Nachhaltigkeit werden programmiert, und erstmal per Console ausgegeben
| Testing | [6 empty] | 3 Std
AP5.1.4 | Sobald die beiden oben genannten Punkte durchgeführt sind, werden diese auf Funktionalität geprüft. Das übernimmt Arlind.
AP5.2 | Programmierung der Interface
Eine anschauliche Darstellung wird seitens von Arlind und Bopaul erstellt. Dafür kann eine Internetrecherche durchgefüht werden um nach schon vorhanden Interfaces Ausschau zu halten und diese Eventuell für unserem Projekt zu modifizieren.
| Erzeugung der numerischen Eingabe Buttons | [6 empty] | 22 Std
AP5.2.1 (Bopaul) | Diesen Anteil übernimmt Bopaul. Hier handelt es sich um das Eingeben der numerischen Werte die vom Default abweichen.
| Maintenance des Button-Packing und Mainloops | [6 empty] | 18 Std
AP5.2.2 (Arlind) | Bei TkInter Programmieren muss die Positionen der Knöpfe (Packing) gewartet werden. Dazu muss auch die Korrekte Eventreihenfolge erhalten werden. Das übernimmt Arlind.
| Testing | [9 empty] | 5 Std
AP5.2.3 (Arlind, Bopaul) | An dieser Stelle werden Arlind und Bopaul das Programm auf alle möglichen Fehler testen.
AP5.3 | Inteface verschönern
An dieser Stelle gilt, dass Inteface muss so anschaulich wie möglich sein.
| Nachhaltigkeitsdreieck (Drahtversion) | [10 empty] | 10 Std
AP5.3.1 (Arlind) | Hier wird seitens von Arlind das Nachhaltigkeitsdreieck programmiert und in das Programm eingebaut.
| Farbstufungen | [10 empty] | 14 Std
AP5.3.2 (Bopaul) | Diese werden von Bopaul durchgeführt. Diese werden auf das Nachhaltigkeitsdreieck und den Dimensionen abgebildet.
| Testing | [12 empty] | 6 Std
AP5.3.3 (Arlind, Bopaul) | Arlind und Bopaul werden an dieser Stelle versuchen wieder soviele noch bestehende Fehler im Dreieck zu entdecken.
AP5.4 | Ausbügeln bleibender Probleme (von Beta zu Release)
(Arlind, Bopaul) | An dieser Stelle werden alle bestehenden Fehlen gesucht und ausgemertz. Das Programm wird verfeinert. | [12 empty] | 30 Std
M 1
M 3
M 2
M 4